## 11
明山区2021年度乡村振兴项目计划完成情况明细表
序号 | 区 | 项目基本信息 | [6 empty] | 项目实施时间及完工百分率情况 | [5 empty] | 项目决算验收情况 | [5 empty] | 项目报账情况
|  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 项目完工分率（%） | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 项目报账百分率（%）
1 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区高台子街道办事处资产收益分红 | 高台子街道办事处 | 8.9225 | 8.9225 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 8.9225 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 8.9225 | 8.9225 | 0 | 100%
2 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区牛心台街道办事处资产收益分红项目 | 牛心台街道办事处 | 6.4325 | 6.4325 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 6.4325 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 6.4325 | 6.4325 | 0 | 100%
3 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区卧龙街道办事处资产收益分红 | 卧龙街道办事处 | 24.07 | 24.07 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 24.07 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 24.07 | 24.07 | 0 | 100%
4 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区新明街道办事处资产收益分红 | 新明街道办事处 | 0.4958 | 0.4958 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.4958 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.4958 | 0.4958 | 0 | 100%
5 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区卧龙街道办事处欢喜岭村龙之韵产业示范区项目 | 卧龙街道办事处 | 6 | 6 | 明山区乡村振兴局 | 20210827 | 20210801 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 6 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 6 | 6 | 0 | 100%
序号 | 区 | 项目基本信息 | [6 empty] | 项目实施时间及完工百分率情况 | [5 empty] | 项目决算验收情况 | [5 empty] | 项目报账情况
|  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 项目完工分率（%） | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 项目报账百分率（%）
6 | 明山区 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 明山区_教育扶贫_2021年明山区享受雨露计划职业教育补助项目 | 明山区 | 0.9 | 0.9 | 明山区乡村振兴局 | 20210901 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.9 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.9 | 0 | 0 | 100%
7 | 明山区 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 明山区_健康扶贫_明山区城乡居民基本医疗保险 | 明山区 | 2.602 | 2.602 | 明山区乡村振兴局 | 20210820 | 20210430 | 20210831 | 20210430 | 20210831 | 100% | 审计决算 | 20210901 | 2.602 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 2.602 | 2.602 | 0 | 100%
8 | 明山区 | 健康扶贫 | 参加大病保险 | 明山区_健康扶贫_2021年明山区重特大疾病保险项目 | 明山区 | 0.62 | 0.62 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.62 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.62 | 0.62 | 0 | 100%
9 | 明山区 | 危房改造 | 农村危房改造 | 明山区_危房改造_2021年明山区农村危房C级维修项目 | 明山区 | 0.5 |  | 明山区住建局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 竣工决算 | 20211102 | 0.5 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100%
10 | 明山区 | 金融扶贫 | 产业保险 | 明山区_金融扶贫_2021年明山区种植业保险 | 明山区 | 0.0792 | 0.0792 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.0792 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 100%
序号 | 区 | 项目基本信息 | [6 empty] | 项目实施时间及完工百分率情况 | [5 empty] | 项目决算验收情况 | [5 empty] | 项目报账情况
|  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 项目完工分率（%） | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 项目报账百分率（%）
11 | 明山区 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 明山区_金融扶贫_明山区2021年扶贫小额信贷风险补偿金 | 明山区 | 10 | 10 | 明山区乡村振兴局 | 20210901 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 10 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 10 | 0 | 0 | 100%
12 | 明山区 | 金融扶贫 | 其他 | 明山区_金融扶贫_明山区2021年防贫保项目 | 明山区 | 2 | 2 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 2 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 2 | 2 | 0 | 100%
13 | 明山区 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 明山区_生活条件改善_2021年明山区提高农村安全饮水质量项目 | 牛心台街道办事处 | 4.8 |  | 明山区水利局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 4.8 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 4.8 | 0 | 4.8 | 100%
14 | 明山区 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 明山区_综合保障性扶贫_2021年明山区综合保障临时救助项目 | 明山区 | 15.878 | 15.878 | 明山区乡村振兴局 | 20210901 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 15.878 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 15.878 | 15.878 | 0 | 100%
15 | 明山区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 明山区_村基础设施_2021年明山区一事一议村内道路建设项目 | 明山区 | 166 |  | 明山区交通局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 166 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 166 | 0 | 166 | 100%

## 完成明细表
明山区2021年度乡村振兴项目竣工后实施情况明细表
序号 | 区 | 项目基本信息 | [6 empty] | 项目实施时间及完工百分率情况 | [5 empty] | 项目决算验收情况 | [5 empty] | 项目报账情况
|  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 项目完工分率（%） | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 项目报账百分率（%）
1 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区高台子街道办事处资产收益分红 | 高台子街道办事处 | 8.9225 | 8.9225 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 8.9225 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 8.9225 | 8.9225 | 0 | 100%
2 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区牛心台街道办事处资产收益分红项目 | 牛心台街道办事处 | 6.4325 | 6.4325 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 6.4325 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 6.4325 | 6.4325 | 0 | 100%
3 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区卧龙街道办事处资产收益分红 | 卧龙街道办事处 | 24.07 | 24.07 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 24.07 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 24.07 | 24.07 | 0 | 100%
4 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区新明街道办事处资产收益分红 | 新明街道办事处 | 0.4958 | 0.4958 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.4958 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.4958 | 0.4958 | 0 | 100%
5 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区卧龙街道办事处欢喜岭村龙之韵产业示范区项目 | 卧龙街道办事处 | 6 | 6 | 明山区乡村振兴局 | 20210827 | 20210801 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 6 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 6 | 6 | 0 | 100%
序号 | 区 | 项目基本信息 | [6 empty] | 项目实施时间及完工百分率情况 | [5 empty] | 项目决算验收情况 | [5 empty] | 项目报账情况
|  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 项目完工分率（%） | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 项目报账百分率（%）
6 | 明山区 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 明山区_教育扶贫_2021年明山区享受雨露计划职业教育补助项目 | 明山区 | 0.9 | 0.9 | 明山区乡村振兴局 | 20210901 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.9 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.9 | 0 | 0 | 100%
7 | 明山区 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 明山区_健康扶贫_明山区城乡居民基本医疗保险 | 明山区 | 2.602 | 2.602 | 明山区乡村振兴局 | 20210820 | 20210430 | 20210831 | 20210430 | 20210831 | 100% | 审计决算 | 20210901 | 2.602 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 2.602 | 2.602 | 0 | 100%
8 | 明山区 | 健康扶贫 | 参加大病保险 | 明山区_健康扶贫_2021年明山区重特大疾病保险项目 | 明山区 | 0.62 | 0.62 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.62 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.62 | 0.62 | 0 | 100%
9 | 明山区 | 危房改造 | 农村危房改造 | 明山区_危房改造_2021年明山区农村危房C级维修项目 | 明山区 | 0.5 |  | 明山区住建局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 竣工决算 | 20211102 | 0.5 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100%
10 | 明山区 | 金融扶贫 | 产业保险 | 明山区_金融扶贫_2021年明山区种植业保险 | 明山区 | 0.0792 | 0.0792 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.0792 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 100%
序号 | 区 | 项目基本信息 | [6 empty] | 项目实施时间及完工百分率情况 | [5 empty] | 项目决算验收情况 | [5 empty] | 项目报账情况
|  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 项目完工分率（%） | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 项目报账百分率（%）
11 | 明山区 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 明山区_金融扶贫_明山区2021年扶贫小额信贷风险补偿金 | 明山区 | 10 | 10 | 明山区乡村振兴局 | 20210901 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 10 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 10 | 0 | 0 | 100%
12 | 明山区 | 金融扶贫 | 其他 | 明山区_金融扶贫_明山区2021年防贫保项目 | 明山区 | 2 | 2 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 2 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 2 | 2 | 0 | 100%
13 | 明山区 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 明山区_生活条件改善_2021年明山区提高农村安全饮水质量项目 | 牛心台街道办事处 | 4.8 |  | 明山区水利局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 4.8 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 4.8 | 0 | 4.8 | 100%
14 | 明山区 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 明山区_综合保障性扶贫_2021年明山区综合保障临时救助项目 | 明山区 | 15.878 | 15.878 | 明山区乡村振兴局 | 20210901 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 15.878 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 15.878 | 15.878 | 0 | 100%
15 | 明山区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 明山区_村基础设施_2021年明山区一事一议村内道路建设项目 | 明山区 | 166 |  | 明山区交通局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 166 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 166 | 0 | 166 | 100%

## 明山区1108
明山区2021年度衔接资金项目计划实施进展情况表
填表单位（签章）：明山区乡村振兴局 填表人：刘博 审核人： 孙利群 联系电话：15241437990
序号 | 区 | 项目基本信息 | [6 empty] | 项目实施时间及完工百分率情况 | [5 empty] | 项目决算验收情况 | [5 empty] | 项目报账情况
|  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 项目完工分率（%） | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 项目报账百分率（%）
1 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区高台子街道办事处资产收益分红 | 高台子街道办事处 | 8.9225 | 8.9225 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 8.9225 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 8.9225 | 8.9225 | 0 | 100%
2 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区牛心台街道办事处资产收益分红项目 | 牛心台街道办事处 | 6.4325 | 6.4325 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 6.4325 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 6.4325 | 6.4325 | 0 | 100%
3 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区卧龙街道办事处资产收益分红 | 卧龙街道办事处 | 24.07 | 24.07 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 24.07 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 24.07 | 24.07 | 0 | 100%
4 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区新明街道办事处资产收益分红 | 新明街道办事处 | 0.4958 | 0.4958 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.4958 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.4958 | 0.4958 | 0 | 100%
5 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 明山区_产业项目_2021年明山区卧龙街道办事处欢喜岭村龙之韵产业示范区项目 | 卧龙街道办事处 | 6 | 6 | 明山区乡村振兴局 | 20210827 | 20210801 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 6 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 6 | 6 | 0 | 100%
6 | 明山区 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 明山区_教育扶贫_2021年明山区享受雨露计划职业教育补助项目 | 明山区 | 0.9 | 0.9 | 明山区乡村振兴局 | 20210901 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.9 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.9 | 0 | 0 | 100%
7 | 明山区 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 明山区_健康扶贫_明山区城乡居民基本医疗保险 | 明山区 | 2.602 | 2.602 | 明山区乡村振兴局 | 20210820 | 20210430 | 20210831 | 20210430 | 20210831 | 100% | 审计决算 | 20210901 | 2.602 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 2.602 | 2.602 | 0 | 100%
8 | 明山区 | 健康扶贫 | 参加大病保险 | 明山区_健康扶贫_2021年明山区重特大疾病保险项目 | 明山区 | 0.62 | 0.62 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.62 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.62 | 0.62 | 0 | 100%
9 | 明山区 | 危房改造 | 农村危房改造 | 明山区_危房改造_2021年明山区农村危房C级维修项目 | 明山区 | 0.5 |  | 明山区住建局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 竣工决算 | 20211102 | 0.5 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100%
10 | 明山区 | 金融扶贫 | 产业保险 | 明山区_金融扶贫_2021年明山区种植业保险 | 明山区 | 0.0792 | 0.0792 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 0.0792 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 100%
11 | 明山区 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 明山区_金融扶贫_明山区2021年扶贫小额信贷风险补偿金 | 明山区 | 10 | 10 | 明山区乡村振兴局 | 20210901 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 10 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 10 | 0 | 0 | 100%
12 | 明山区 | 金融扶贫 | 其他 | 明山区_金融扶贫_明山区2021年防贫保项目 | 明山区 | 2 | 2 | 明山区乡村振兴局 | 20210728 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 2 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 2 | 2 | 0 | 100%
13 | 明山区 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 明山区_生活条件改善_2021年明山区提高农村安全饮水质量项目 | 牛心台街道办事处 | 4.8 |  | 明山区水利局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 4.8 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 4.8 | 0 | 4.8 | 100%
14 | 明山区 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 明山区_综合保障性扶贫_2021年明山区综合保障临时救助项目 | 明山区 | 15.878 | 15.878 | 明山区乡村振兴局 | 20210901 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 15.878 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 15.878 | 15.878 | 0 | 100%
15 | 明山区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 明山区_村基础设施_2021年明山区一事一议村内道路建设项目 | 明山区 | 166 |  | 明山区交通局 | 20210728 | 20210601 | 20211231 | 20210901 | 20211031 | 100% | 审计决算 | 20211102 | 166 | 0 | 2021 1108 | 本级扶贫部门 | 166 | 0 | 166 | 100%